## 专项整治任务分工
附件1
邵阳市水利工程建设项目招投标突出问题专项整治任务分工表
序号 | 问题清单 | 整治措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限
1 | 领导干部插手干预工程建设项目招投标问题。 | 1.加大招标信息公开力度，接受社会监督，落实“打牌子”“提篮子”行为登记报告制，发现领导干部违规插手干预等情况的，坚决叫停纠正。 2.按照有关规定向驻厅纪检监察组及时报送建设项目招投标资料、相关举报和核查处理情况。 | 魏粮纲 蒋再菊 | 各级水行政主管部门纪检部门、机关党委 | 2020年12月底
2 | 水利工程电子招投标项目类别中，针对施工、监理已制定了全省统一的招标文件示范文本，实现了统一交易规则，货物、服务招标等还未制定统一的招标文件范本。 | 使用统一全省水利工程建设项目招投标交易规则，执行全省水利工程总承包、勘察设计、货物（设备、材料）、咨询服务等电子招标投标招标文件范本。 | 魏粮纲 | 建管科 | 2020年12月底
3 | 部分地区之间政策制度不规范、不统一，与建立公平公正竞争市场秩序要求不适应。 | 开展政策文件清理工作回头看，清理存在违反竞争中性原则、限制或者排斥不同所有制不同地域企业招投标、地区性加分等妨碍建立统一开放竞争有序现代市场体系的制度规定文件，根据权限修订或废止。 | 魏粮纲 | 建管科、政法安监科、县市区水利局相关业务部门 | 2020年6月底
4 | 招标人（招标代理机构）不根据招标项目特点和需要编制招标文件，违规设置条件限制排斥潜在投标人等。 | 1.严格落实招标文件核准备案制，防止排斥潜在投标人、量身定做等违规行为。在招标公告、招标文件本案过程中，严格对照《湖南省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作实施方案》做好备案工作，重点整治设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、业绩要求等市场主体反映强烈的突出问题。 2.与省水利厅、市公管办加强沟通衔接，探索加强招标代理机构监督管理方式方法，联合出台相应的管理办法，对信用评价最低等级的招标代理机构限制在水利行业从事相关业务。 | 魏粮纲 | 建管科、县市区水利局相关业务部门 | 2020年12月底
5 | 围标成本低，隐蔽性强。 | 1.积极探索研究解决围标串标问题，改进和优化评标规则程序，提高围标串标成本和难度。 2.及时受理举报投诉，加大案件查办力度，落实联合惩戒机制。 | 魏粮纲 | 建管科、县市区水利局相关业务部门 | 2020年10月底
6 | 评标专家不认真履职、不公正。评标专家地域分布不均、种类不全，易同地同化、近亲繁殖和横向围标、纵向串标等问题。 | 1.严肃查处评标专家在评标（复评、投诉）过程中违反招标投标法律法规的行为。被评定为不称职暂停评标一年者，或直接受到暂停评标、予以解聘处理者，进行公开曝光，纳入“黑名单”管理。 2.大力推进远程异地评标常态化，在《全省远程异地评标管理办法》出台前，结合本行业和本地区实际，拟定远程异地评标项目范围，积极推进远程异地评标常态化，大力推广“双随机抽取”（副场随机抽取2处、专家随机抽取）方式实施远程异地评标。 | 魏粮纲 | 建管科、县市区水利局相关业务部门 | 长期坚持
7 | 转包违法分包禁而不绝，项目关键岗位人员变更频繁。 | 1.开展全市水利工程施工转包、违法分包等违法行为专项检查，对各类违法违规行为依法依规予以查处，采取拍照等方式进行现场记录，并及时录入信用监管评价系统，作为处理、处罚的直接依据。 2.主动加大查处惩戒力度，结合“双随机、一公开”、稽察、日常巡查、飞行检查、暗访等监管工作，将存在进度慢、质量差、安全隐患多、人员变更频繁等问题的市场主体列入重点监管对象，建立《重点监管单位名录》，对发现的问题现场查处，并及时通报形成震慑。 | 魏粮纲 | 建管科、局机关和县市区水利局相关业务部门 | 长期坚持
8 | 红名单多黑名单少，信用体系不完善。 | 1.停止红名单评选和红名单信誉加分，适时公布一批"黑名单"。 2.避免“黑名单”与一般市场主体之间形成“真空”，全面配合我省水利建设市场主体信用评价工作，实现对市场主体的实时、动态信用评价，提高市场主体失信成本。 | 魏粮纲 | 建管科、局机关和县市区水利局相关业务部门 | 2020年10月底
9 | 水利工程项目点多面广与监管力量不足矛盾问题。 | 1.严格执行《湖南省水利工程建设领域标后评估工作方案》，通过开展标后评估，强化对市县水行政主管部门的指导和监督，形成监管高压态势。 2.加快信息化建设，大力推广人员履约考勤系统，配合启动全省“水利工程建设综合监管平台建设”，构建全流程电子化监管，提升监管能力。 | 魏粮纲 | 建管科、局机关和县市区水利局相关业务部门 | 2020年12月底